Ata de Reunião

Identificação

| Data: | 13/10/2026 | Hora de Início: | Previsto: — Realizado: 22:40 | Hora de Término: | Previsto: — Realizado: 23:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: | Microsoft Teams (Online) | Redator: | João Paulo da Silva Pereira | Duração: | 17 min 05 sec |
| Projeto: | IHC - Interação Humano-Computador (Grupo 01) |  |  |  |  |

Lista de Presença

| Convocados | Presente |
| --- | --- |
| Luccas Rodrigues dos Santos | Não |
| Igor Alves de Abreu | Não |
| João Paulo da Silva Pereira | Sim |
| Rayca Yorrara Leite dos Santos | Não |
| Lucas Sales Ribeiro | Não |
| Evellyn de Sousa Rocha | Sim |

Pauta

| N° | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Apresentar o planejamento da avaliação formativa (framework DECIDE) dos modelos de tarefa (HTA e CTT) e dos storyboards do redesenho. |
| 2 | Apresentar o planejamento do relato dos resultados da avaliação formativa. |
| 3 | Apresentar o planejamento da avaliação do storyboard e o planejamento do relato de seus resultados. |
| 4 | Definir os próximos passos e os riscos da Entrega 4. |

Pendências Anteriores

| N° | Pendência | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Pendências da reunião de 09/09/2026 não foram abordadas nesta reunião. | — | — |

Assuntos Tratados

| N° | Descrição | Tipo¹ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Avaliação formativa dos modelos de tarefa e storyboards (João Paulo): serão avaliados os modelos de tarefa HTA e CTT dos perfis de usuário (se representam o que as pessoas fazem) e os storyboards da proposta de redesenho (se ajudam o usuário a executar as tarefas). A avaliação é formativa, feita durante o redesenho, por custar menos que corrigir após o sistema pronto. O escopo usa as 4 tarefas de referência: T1 Estudante, T2 Professor, T3 Funcionário e T4 Gestor. | Apresentação |
| 2 | Framework DECIDE (João Paulo): cada uma das 6 atividades virou uma seção do documento. Os 4 objetivos foram desdobrados em 15 perguntas, cada uma ligada a um indicador já definido. | Apresentação |
| 3 | Métodos de avaliação (João Paulo): duas camadas. Sem participantes: M1 (avaliação da decomposição do HTA e do CTT com os interessados) e M2 (percurso cognitivo guiado pelos passos do HTA). Com participantes: M3 (prototipação em papel com o storyboard impresso), M4 (comparação do caminho seguido com o previsto no HTA) e M5 (questionário SUS e entrevista final). | Apresentação |
| 4 | Escolhas metodológicas: o teste de usabilidade clássico não será usado, pois o livro o indica mais para avaliação somativa. Os indicadores I5 (redução de tempo na repetição) e I6 (tempo comparado ao Teams atual) não serão medidos, pois em protótipo de papel o tempo depende de quem opera o protótipo e não seria confiável. | Decisão |
| 5 | Questões práticas e éticas (João Paulo): meta de 8 participantes (2 por perfil), com mínimo de 1 por perfil; abaixo da meta, o resultado vale como indício, não como conclusão. Sessões de cerca de 1 hora, com 3 papéis (facilitador, observador e apoio); quem desenhou o storyboard não o conduz. Haverá piloto com dados descartados. Princípios das resoluções 466 e 510 do CNS: termo de consentimento em 2 vias, gravação só com autorização, participantes identificados por código (P1, P2...), direito de desistir a qualquer momento e uso de contas e dados fictícios do Teams. | Definição |
| 6 | Planejamento do relato de resultados (João Paulo): registro em 3 níveis (dado bruto visto só pelo grupo; consolidação de indicadores, fichas de problema e das 15 perguntas; versão anonimizada publicada na Wiki, com resumo enviado aos participantes). A ficha de problema registra local, nó do HTA afetado, fator de usabilidade prejudicado, gravidade (1 a 4), frequência e sugestão de correção. A prioridade de correção sai do cruzamento entre gravidade e frequência (escala e matriz propostas pelo grupo). O relatório terá duas listas (problemas corrigidos nos ciclos e não corrigidos), as mudanças no HTA/CTT e um plano de reprojeto. | Apresentação |
| 7 | Planejamento da avaliação do storyboard (Evellyn): também segue o DECIDE e busca verificar se a narrativa visual é clara, compreensível e alinhada à rotina acadêmica do público universitário (exemplo: localizar material de aula no Teams). Método: entrevista semi-estruturada guiada pela apresentação do storyboard (baixa fidelidade), com até 6 participantes, estudantes de graduação de 20 a 35 anos que usam o Teams. Papéis: entrevistador e observador, em sessões individuais ou em duplas, com o storyboard compartilhado pelo Teams. Entrevistas de 24 a 48 horas após a avaliação, conforme o livro. Questões éticas: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, equidade, privacidade e anonimato. | Apresentação |
| 8 | Relato de resultados do storyboard (Evellyn): estrutura com objetivo e escopo, método, cronograma, perfil dos participantes, problemas encontrados, sugestões de melhoria, feedback, análise e interpretação, sumário dos principais resultados e planejamento do projeto. Foi mostrada a tabela de catalogação de problemas, ainda sem registros, pois o storyboard ainda não foi avaliado; será preenchida ao longo do projeto. | Apresentação |
| 9 | Próximos passos e riscos: (a) completar HTA e CTT dos perfis pendentes, pois tarefa sem modelo pronto fica fora da rodada; (b) preencher a matriz de rastreabilidade (tarefa, nós do HTA, storyboard e indicadores); (c) fazer o percurso cognitivo; (d) recrutar participantes e rodar o piloto. Riscos: faltar participante de algum perfil (mantêm-se apenas M1 e M2 para ele); modelo de tarefa incompleto (tarefa fora da rodada); sessões remotas (limitação registrada no relatório). | Definição |

¹Legenda dos Tipos de Assunto:

• Apresentação: Exposição de algum assunto realizada durante a reunião. Não depende de avaliação ou aprovação.

• Decisão: Não depende de avaliação posterior. Execução aprovada. Não impacta em custo e prazo.

• Definição: Causa impacto no projeto em prazo e custo. Entretanto, sua execução já está aprovada pelo solicitante.

• Solicitação: Poderá causar impacto no projeto. Depende de avaliação do responsável mediante estudo de viabilidade.

• Pendência: Dúvida não resolvida e ainda será discutida. Depende de outros envolvidos.

Próxima Reunião

Data Prevista: A definir

Local: Microsoft Teams (Online)

Compromissos Acordados

| N° | Compromisso / Atividade | Responsável | Data Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completar o HTA e o CTT dos perfis de usuário que ainda estão pendentes. | A definir | A definir |
| 2 | Preencher a matriz de rastreabilidade (tarefa, nós do HTA, storyboard e indicadores). | A definir | A definir |
| 3 | Realizar o percurso cognitivo (M2) nos storyboards. | A definir | A definir |
| 4 | Recrutar os participantes e executar o teste piloto. | A definir | A definir |
| 5 | Preencher a tabela de catalogação de problemas do storyboard ao longo do projeto. | A definir | A definir |